## 工作表 1
nova-sprint-task-breakdown
Sprint | 阶段目标 | Task编号 | Task名称 | 模块 | 交付物 | 开始日期 | 结束日期 | 需求明确 | 优先级 | 标签 | 备注 | 阻塞项
Sprint 0 | 环境就绪 + 需求冻结 + 前置审批启动 | 0.1 | 服务器方案评估与采购 | 基础设施 | 阿里云配置清单 + 采购完成 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 明确 | High | 运维 | 2核以上 Node/Python 环境
Sprint 0 | 环境就绪 + 需求冻结 + 前置审批启动 | 0.2 | 域名注册 + ICP 备案启动 | 基础设施 | 域名持有 + 备案回执 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 明确 | Medium | 运维 | 国内访问必备
Sprint 0 | 环境就绪 + 需求冻结 + 前置审批启动 | 0.3 | OSS + CDN 配置 | 基础设施 | 存储桶 + 加速域名 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 明确 | Medium | 运维 | 图片/视频资源托管
Sprint 0 | 环境就绪 + 需求冻结 + 前置审批启动 | 0.4 | 技术栈最终选型 | 技术决策 | 前后端框架 + 数据库选型文档 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 待确认 | Medium | 后端 | 阻塞后续所有开发 需峰子定 | 0.4 技术栈选型
Sprint 0 | 环境就绪 + 需求冻结 + 前置审批启动 | 0.5 | 项目脚手架搭建（前端） | 官网 H5 | React/Vue 项目初始化 + i18n 框架 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 明确 | Medium | 前端 | 中英双语基础 | 0.4 技术栈选型
Sprint 0 | 环境就绪 + 需求冻结 + 前置审批启动 | 0.6 | 项目脚手架搭建（后端） | 后端 | API 服务初始化 + 数据库连接 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 明确 | Medium | 后端 | 阻塞 0.7/0.8 | 0.4 技术栈选型
Sprint 0 | 环境就绪 + 需求冻结 + 前置审批启动 | 0.7 | 数据库基础表搭建（已定部分） | 数据库 | users, teachers, timetables, camp_sessions | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 明确 | Medium | 数据库 | 仅含确定字段
Sprint 0 | 环境就绪 + 需求冻结 + 前置审批启动 | 0.8 | 接口清单初稿 + ER 图（已定部分） | 后端 | 接口文档 + ER 图 v0.1 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 明确 | High | 后端 | 仅覆盖 Phase 1-2 内容
Sprint 0 | 环境就绪 + 需求冻结 + 前置审批启动 | 0.9 | 开发排期表输出 | 项目管理 | 各 Phase 详细排期 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 明确 | High | 产品 | 依赖 0.4 技术栈确认 | 0.4 技术栈选型
Sprint 0 | 环境就绪 + 需求冻结 + 前置审批启动 | 0.1 | 支付宝商户号申请 | 支付 | 商户号申请回执 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 明确 | Low | 支付 | 饭团负责 阻塞 Phase 2 | 0.10 支付宝商户号
Sprint 0 | 环境就绪 + 需求冻结 + 前置审批启动 | 0.11 | Wise 账户开通 | 支付 | Wise 账户信息 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 明确 | High | 支付 | 提前启动 W3 正式用
Sprint 1 | 官网能打开 能看老师和课程 能填报名表 | 1.1 | 首页 Landing 页开发 | 官网 H5 | 含视频/动效占位 底部固定 CTA | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 明确 | High | 前端 | 依赖大雪原型定稿
Sprint 1 | 官网能打开 能看老师和课程 能填报名表 | 1.2 | 老师详情页开发 | 官网 H5 | 老师照片/简介/视频展示 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 待确认 | High | 前端 | 依赖饭团老师资料 | 饭团 W1 末交付老师资料
Sprint 1 | 官网能打开 能看老师和课程 能填报名表 | 1.3 | 课表页开发 | 官网 H5 | 课程时间展示 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 待确认 | High | 前端 | 依赖饭团课表 | 饭团 W1 末交付课表
Sprint 1 | 官网能打开 能看老师和课程 能填报名表 | 1.4 | FAQ 页开发 | 官网 H5 | 常见问题折叠列表 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 待确认 | Medium | 前端 | 依赖饭团 FAQ 文案 | 饭团 W1 末交付 FAQ
Sprint 1 | 官网能打开 能看老师和课程 能填报名表 | 1.5 | 报名须知页开发 | 官网 H5 | 静态内容页 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 明确 | Medium | 前端 | 依赖饭团文案
Sprint 1 | 官网能打开 能看老师和课程 能填报名表 | 1.6 | 报名表单页开发 | 官网 H5 | 学生信息 + 协议勾选 + 字段校验 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 明确 | High | 前端 | 5步流程内
Sprint 1 | 官网能打开 能看老师和课程 能填报名表 | 1.7 | 后台内容配置模块 | 后台管理 | 老师/课表/FAQ/报名须知 增删改查 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 明确 | High | 后端 | 运营角色可用
Sprint 1 | 官网能打开 能看老师和课程 能填报名表 | 1.8 | 前端 i18n 全量接入 | 官网 H5 | 所有页面支持中英切换 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 明确 | High | 前端 | 与 1.1-1.6 并行
Sprint 1 | 官网能打开 能看老师和课程 能填报名表 | 1.9 | 数据库表：classes（课次单元） | 数据库 | 每节课的基础信息（时间/老师/主题） | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 明确 | High | 数据库 | 所有购买最终都要关联 class_id
Sprint 1 | 官网能打开 能看老师和课程 能填报名表 | 1.1 | 数据库表：bundles（课包定义） | 数据库 | 整期A=23节 / 整期B=19节 / 单天=6节 / 次卡=可选池 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 明确 | High | 数据库 | 课包是内部概念 不对客户展示
Sprint 1 | 官网能打开 能看老师和课程 能填报名表 | 1.11 | 数据库表：skus（基础字段） | 数据库 | sku_type, joinable_group, bundle_id | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 明确 | High | 数据库 | 结构先搭 促销规则等 W2 绑定
Sprint 2 | 跑通选课->下单->付钱->拿二维码->现场扫码入场闭环 | 2.1 | 订单系统开发（状态机） | 后端 | INIT->PAYING->PAID->CHECKED_IN | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 明确 | High | 后端 | 含超时关闭逻辑
Sprint 2 | 跑通选课->下单->付钱->拿二维码->现场扫码入场闭环 | 2.2 | 订单创建接口 + 订单详情接口 | 后端 | POST/GET /api/orders | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 明确 | High | 后端 | 关联 1.11 skus（课包+促销组合）
Sprint 2 | 跑通选课->下单->付钱->拿二维码->现场扫码入场闭环 | 2.3 | 支付宝 H5 支付接入 | 后端 | 跳转支付 + 异步通知回调 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 待确认 | High | 支付 | 依赖 0.10 商户号审批结果 | 0.10 支付宝商户号
Sprint 2 | 跑通选课->下单->付钱->拿二维码->现场扫码入场闭环 | 2.4 | Wise 海外支付流程 | 后端 | 账户展示 + 凭证上传 + 人工确认 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 明确 | Low | 支付 | 后台需待确认列表
Sprint 2 | 跑通选课->下单->付钱->拿二维码->现场扫码入场闭环 | 2.5 | 支付方式选择页开发 | 官网 H5 | 支付宝 / Wise 两大卡片选项 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 明确 | High | 前端 | 含 Wise 说明文案
Sprint 2 | 跑通选课->下单->付钱->拿二维码->现场扫码入场闭环 | 2.6 | 报名成功页 + 核销二维码 | 官网 H5 | 订单状态 + 二维码展示 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 明确 | High | 前端 | 二维码用随机 token
Sprint 2 | 跑通选课->下单->付钱->拿二维码->现场扫码入场闭环 | 2.7 | 核销端开发（登录 + 扫码） | 核销端 | 安保核销员登录 + 扫码入口 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 明确 | High | 前端 | 仅安保角色可用
Sprint 2 | 跑通选课->下单->付钱->拿二维码->现场扫码入场闭环 | 2.8 | 核销端开发（确认 + 防重复 + 当日手环） | 核销端 | 扫码结果卡片 + 确认入场按钮 + 发手环 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 明确 | High | 前端 | 已核销当天显示已发手环当日有效
Sprint 2 | 跑通选课->下单->付钱->拿二维码->现场扫码入场闭环 | 2.9 | 后台订单管理 + 支付管理 | 后台管理 | 订单列表 状态修改 导出 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 明确 | High | 后端 | 财务客服角色
Sprint 2 | 跑通选课->下单->付钱->拿二维码->现场扫码入场闭环 | 2.1 | 后台核销管理 + 数据导出 | 后台管理 | 核销记录 按场次统计 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 明确 | Medium | 后端 | 运营/财务可用
Sprint 2 | 跑通选课->下单->付钱->拿二维码->现场扫码入场闭环 | 2.11 | 数据库表：orders/order_items/payments | 数据库 | 订单/支付核心表 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 明确 | High | 数据库 | 含订单状态机字段
Sprint 2 | 跑通选课->下单->付钱->拿二维码->现场扫码入场闭环 | 2.12 | 数据库表：checkins（基础字段） | 数据库 | class_date + 当天6个class_id | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 明确 | High | 数据库 | 按天核销 不是按整期核销
Sprint 3 | 次卡能卖 按老师核销 | 3.1 | 次卡促销规则配置开发 | 后台管理 | 1/4/5/10 次卡促销档位绑定课包 | 2026-05-11 | 2026-05-24 | 待确认 | High | 后端 | 次卡是促销不是 SKU | 饭团 W2 末交付次卡规则
Sprint 3 | 次卡能卖 按老师核销 | 3.2 | 次卡购买页开发 | 官网 H5 | 课包列表 + 次卡促销标签 + 价格 | 2026-05-11 | 2026-05-24 | 明确 | High | 前端 | 不参与拼团
Sprint 3 | 次卡能卖 按老师核销 | 3.3 | 次卡选课程交互开发 | 官网 H5 | 用户在 classes 列表选单节课 | 2026-05-11 | 2026-05-24 | 明确 | High | 前端 | 写死的课表上选择 关联 class_id
Sprint 3 | 次卡能卖 按老师核销 | 3.4 | 我的次卡页面开发 | 官网 H5 | 次卡余量 + 已用记录 + 已选课程列表 | 2026-05-11 | 2026-05-24 | 明确 | Medium | 前端 | 用户个人中心
Sprint 3 | 次卡能卖 按老师核销 | 3.5 | 次卡核销逻辑开发 | 后端 | 按老师 x 课次扣减 关联具体 class_id | 2026-05-11 | 2026-05-24 | 明确 | High | 后端 | 防重复核销
Sprint 3 | 次卡能卖 按老师核销 | 3.6 | 后台次卡余量统计 | 后台管理 | 按老师/按场次统计 | 2026-05-11 | 2026-05-24 | 明确 | Medium | 后端 | 运营数据查看
Sprint 3 | 次卡能卖 按老师核销 | 3.7 | 数据库表：promotions（次卡规则） | 数据库 | promotion_type=class_pass, card_times | 2026-05-11 | 2026-05-24 | 明确 | High | 数据库 | 绑定 bundle_id
Sprint 3 | 次卡能卖 按老师核销 | 3.8 | 数据库表补充：order_items（次卡字段） | 数据库 | remaining_times | 2026-05-11 | 2026-05-24 | 明确 | Medium | 数据库 | 记录次卡剩余次数
Sprint 4 | 拼团名额自动分配 分销链接可追踪 | 4.1 | 拼团促销档位配置开发 | 后台管理 | 5人/10人/20人团价格绑定课包 + 库存配置 | 2026-05-11 | 2026-05-24 | 待确认 | High | 后端 | 依赖饭团拼团规则 | 饭团 W4 末交付拼团规则
Sprint 4 | 拼团名额自动分配 分销链接可追踪 | 4.2 | 拼团页开发 | 官网 H5 | 名额剩余 成员列表 分享 | 2026-05-11 | 2026-05-24 | 明确 | High | 前端 | 仅5人团对外显示 不设库存
Sprint 4 | 拼团名额自动分配 分销链接可追踪 | 4.3 | 分销链接系统开发 | 后端 | 分销商固定链接 + 购买归属记录 | 2026-05-11 | 2026-05-24 | 待确认 | High | 后端 | 链接绑定团（10人/20人团） | 饭团 W4 末交付分销名单
Sprint 4 | 拼团名额自动分配 分销链接可追踪 | 4.4 | 分销落地页开发 | 官网 H5 | 分销归属记录入口 | 2026-05-11 | 2026-05-24 | 明确 | Medium | 前端 | 分销商专属
Sprint 4 | 拼团名额自动分配 分销链接可追踪 | 4.5 | 自动填团逻辑开发 | 后端 | 满员自动进下一团 | 2026-05-11 | 2026-05-24 | 待确认 | High | 后端 | 无开团/等待/超时逻辑 | 饭团 W4 末交付拼团规则
Sprint 4 | 拼团名额自动分配 分销链接可追踪 | 4.6 | 团满自动关档 + 库存扣减开发 | 后端 | 售完关闭对应档位 | 2026-05-11 | 2026-05-24 | 待确认 | High | 后端 | 仅10人/20人团有库存 | 饭团 W4 末交付库存规则
Sprint 4 | 拼团名额自动分配 分销链接可追踪 | 4.7 | 后台拼团管理 + 数据报表 | 后台管理 | 拼团进度 分销数据 | 2026-05-11 | 2026-05-24 | 明确 | Medium | 后端 | 运营角色
Sprint 4 | 拼团名额自动分配 分销链接可追踪 | 4.8 | 数据库表：groups/group_members | 数据库 | 团池模型表 | 2026-05-11 | 2026-05-24 | 明确 | High | 数据库 | Phase 4 启动前设计
Sprint 4 | 拼团名额自动分配 分销链接可追踪 | 4.9 | 数据库表：referrals | 数据库 | 分销归属表 | 2026-05-11 | 2026-05-24 | 明确 | Medium | 数据库 | 或复用 orders.referral_code
Sprint 5 | 联调 压测 培训 发布 | 5.1 | 全链路联调测试 | 全端 | 端到端流程验证 | 2026-05-25 | 2026-05-30 | 明确 | High | 测试 | 真实走一单支付宝+Wise
Sprint 5 | 联调 压测 培训 发布 | 5.2 | 压测（800人并发核销） | 核销端 | 压测报告 | 2026-05-25 | 2026-05-30 | 明确 | High | 测试 | 含离线队列+重试验证
Sprint 5 | 联调 压测 培训 发布 | 5.3 | 后台使用培训 | 后台管理 | 运营/财务培训完成 | 2026-05-25 | 2026-05-30 | 明确 | High | 产品 | 含操作手册
Sprint 5 | 联调 压测 培训 发布 | 5.4 | 核销端使用培训 | 核销端 | 安保人员培训完成 | 2026-05-25 | 2026-05-30 | 明确 | High | 产品 | 现场扫码流程
Sprint 5 | 联调 压测 培训 发布 | 5.5 | 灰度发布 | 全端 | 小流量验证 | 2026-05-25 | 2026-05-30 | 明确 | High | 运维 | 逐步放量
Sprint 5 | 联调 压测 培训 发布 | 5.6 | 全量发布 | 全端 | 官网正式上线 | 2026-05-25 | 2026-05-30 | 明确 | High | 运维 | 上线后值守48小时
Sprint 5 | 联调 压测 培训 发布 | 5.7 | 监控 + 报警配置 | 基础设施 | 服务健康监控 | 2026-05-25 | 2026-05-30 | 明确 | High | 运维 | 异常自动通知
Sprint 5 | 联调 压测 培训 发布 | 5.8 | 数据备份方案落地 | 基础设施 | 定时备份策略 | 2026-05-25 | 2026-05-30 | 明确 | High | 运维 | 订单/支付数据